## 2022
Nom: | Rétroplaning projet 2L30
Structure porteuse: | Pole Métropolitain Européen du Sillon Lorrain
2022
Actions à mener | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Action 1 : Développement des conférence métropolitaines
Préparation de la conférence métropolitaine | bar: 2022 M; 2022 A
Évenement | bar: 2022 A; 2022 S
Analyse des conclusions et production de rapports | bar: 2022 M; 2022 O
Action 2 : Lancement des groupes de travail
Préparation au lancement des groupes de travail | bar: 2022 A; 2022 O
Évenement | bar: 2022 M; 2022 N
Analyse des conclusions et production de rapports | bar: 2022 J; 2022 D
Action 3 : Développement de la plateforme
Groupe de travail sur la définition ou l'ajustement des besoins | bar: J to 2022 M; 2022 S to 2022 O
Développement de la plateforme | bar: 2022 A to 2022 J
Présentation de la première version du POC la plateforme | bar: 2022 J
Action 4 : Communication
Lancement des premières communications relatives au projet et "évangélisation" | bar: J to 2022 M
Communication ponctuelles visant à recruter de nouveaux membres | bar: 2022 A; 2022 J; 2022 O
Evenement fédérateur de fin d'année | bar: 2022 D
Action 5 : Production de contenus
Bilan d'écosystème de départ | bar: J to F
Production de contenu thématique | bar: 2022 A to 2022 J; 2022 O to 2022 D
Analyse à mis parcours de la dynamique | bar: 2022 J to 2022 J
Analyse de fin d'année de la dynamique | bar: 2022 D
Action 6 : Création des consortiums
Préparation du premier consortium | bar: 2022 S to 2022 O
Lancement du premier consortium | bar: 2022 O to 2022 D

## 2023
Nom: | Rétroplaning projet 2L30
Structure porteuse: | Pole Métropolitain Européen du Sillon Lorrain
2023
Actions à mener | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Action 1 : Développement des conférence métropolitaines
Préparation de la conférence métropolitaine | bar: F; 2023 A
Évenement | bar: 2023 M; 2023 S
Analyse des conclusions et production de rapports | bar: 2023 A; 2023 O
Action 2 : Lancement des groupes de travail
Préparation au lancement des groupes de travail | bar: 2023 M; 2023 S
Évenement | bar: 2023 A; 2023 O
Analyse des conclusions et production de rapports | bar: 2023 M; 2023 N
Action 3 : Développement de la plateforme
Groupe de travail après test sur le développement des fonctions de la plateforme | bar: F to 2023 M
Amélioration de la plateforme | bar: 2023 A to 2023 J
Hypothèse de financement 2 ( si nous parvenons à trouver les fonds pour développer le projet numérique, éventuellement de facon transfrontalière. Voir 1. Financement)
Travail sur la V2 de la plateforme | bar: 2023 J to 2023 S
Développement de la V2 de la plateforme | bar: 2023 O to 2023 D
Action 4 : Communication
Communication ponctuelles visant à recruter de nouveaux membres | bar: F; 2023 M; 2023 A; 2023 N
Evenement fédérateur de fin d'année | bar: 2023 D
Action 5 : Production de contenus
Production de contenu thématique
Analyse de l'efficience de la dynamique et de la méthodologie | bar: 2023 M to 2023 J; 2023 N to 2023 D
Action 6 : Création des consortiums
Préparation de consortium | bar: F to 2023 M; 2023 O to 2023 N
Lancement de consortium | bar: 2023 M to 2023 M; 2023 N to 2023 D