## Feuil1
| 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01
PHASE 1 : MOBILISATION DE L'ECOSYSTEME
Mobilisation de 3 collectivités pilotes | bar: 2021-09-01 to 2021-12-01
Composition du comité scientifique | bar: 2021-09-01 to 2021-12-01
Elaboration d'une charte de gouvernance des communs propre à ArboClimat | bar: 2021-10-01 to 2021-11-01
Proposition et validation du modèle de gouvernance par la communauté | bar: 2021-12-01
PHASE 2 : CONSTRUCTION DES OUTILS DE SYMBIOSE
Mise à jour de la base de données et de l'outil ArboClimat pour préparation V2 | bar: 2021-09-01 to 2022-02-01
Contractualisation avec les collectivités pilotes | bar: 2021-12-01 to 2022-02-01
Préparation de la formation | bar: 2021-12-01 to 2022-01-01
Création des outils numériques (site, wiki) | bar: 2021-12-01 to 2022-03-01
Rédaction du manuel d'utilisation et du tutoriel SIG | bar: 2021-12-01 to 2022-02-01
Communication sur l'accompagnement et le réseau national ArboClimat | bar: 2022-02-01 to 2022-05-01
PHASE 3 : LANCEMENT DU RESEAU NATIONAL ET DE L'EXPERIMENTATION
Accompagnement des collectivités pilotes | bar: 2022-02-01 to 2022-05-01
Réalisation de formations | bar: 2022-02-01 to 2022-05-01
Organisation d'un wébinaire de lancement | bar: 2022-03-01
Mise en service des outils numériques | bar: 2022-03-01
Animation de la communauté et du comité scientifique | bar: 2022-02-01 to 2022-05-01
Récupération, traitement et valorisation des données | bar: 2022-02-01 to 2022-05-01
PHASE 4 : ASSURER LA PERENITE DU PROJET
Prospection auprès de nouvelles collectivités | bar: 2022-04-01 to 2022-05-01
Recherche de partenariats publics (universités, instituts, organismes, etc.) | bar: 2022-04-01 to 2022-05-01
Réponse à des appels à projets | bar: 2022-04-01 to 2022-05-01
Demandes de subventions | bar: 2022-04-01 to 2022-05-01